## Full_Gantt
Online Art Gallery
| Plan |  |  | Actual
Task | Start date | # Working days | End date | Start date | # Working days | End date | % Completion | Holidays
Initial Setup | 2022-06-15 | 24 | 2022-07-14 | 2022-06-15 | 24 | 2022-07-19 | 100% | 2022-08-09
Artwork and Artist management | 2022-07-07 | 50 | 2022-09-25 | 2022-07-09 | 52 | 2022-09-30 | 100% | 2022-08-15
Website features and functionality | 2022-09-15 | 40 | 2022-10-30 | 2022-09-10 | 45 | 2022-11-17 | 100% | 2022-08-16
Marketing And Promotion | 2022-10-21 | 40 | 2022-12-05 | 2022-10-25 | 45 | 2022-12-29 | 80% | 2022-08-19
Maintenance and updates | 2022-12-06 | 53 | 2023-02-01 | 2022-12-15 | 50 | 2023-02-24 | 80% | 2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
| Data preparation | [6 empty] | 2022-09-08
| Project Timeline: View | [6 empty] | 2022-10-24
Task | Start date | # days | # days completed |  |  |  |  | 2022-10-25
Initial Setup | 2022-06-15 | 34 | 34 |  |  |  |  | 2022-10-26
Artwork and Artist management | 2022-07-09 | 83 | 83 |  |  |  |  | 2022-11-08
Website features and functionality | 2022-09-10 | 68 | 68 |  |  |  |  | 2022-12-25
Marketing And Promotion | 2022-10-25 | 65 | 52 |  |  |  |  | 2022-12-30
Maintenance and updates | 2022-12-15 | 71 | 56.8 |  |  |  |  | 2022-12-31
2023-01-01
2023-01-26
2023-02-18

## Sheet1
Task | Plan Start date | Actual Start date
Initial Setup | 2022-06-15 | 2022-06-16
Artwork and Artist management | 2022-07-07 | 2022-07-09
Website features and functionality | 2022-09-15 | 2022-09-10
Marketing And Promotion | 2022-10-21 | 2022-10-25
Maintenance and updates | 2022-12-06 | 2022-12-15